附件2

**第六届“互联网+”大学生创新创业项目重点工作落实推进表**

负责单位：就业实训处

负责人：刘斌 周乐

责任单位：会计学院、经贸学院、电信学院

责任人：赵卓、南琳芝、刘威

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **起止时间** | **视疫情情况和开学时间，各单位认真准备初赛复赛，初赛复赛条件允许在学校进行反之，在网络上进行** |
| 1 | 制定陕西科技大学镐京学院第六届“互联网+”大学生创新创业大赛实施方案 | 3月30日 |
| 2 | 各学院负责动员及组织在校学生及符合条件的毕业生报名（见附件3） | 4月10日 |
| 3 | 各学院组织参赛项目进行初赛（评审项目计划书和PPT） | 5月27日-29日 |
| 4 | 遴选参加校级复赛的项目，并上交校级复赛项目信息统计表及各项目计划书、录演PPT至就业实训处。 | 6月1日-3日 |
| 5 | 组织校级复赛 | 6月4日 |
| 6 | 组织校内外专家对获奖项目进行网络辅导，并到大赛报名平台提交修改更新版的参赛材料。 | 6月5日-  6月15日 |
| 7 | 根据陕西赛区省赛名额分配计划，评选参赛项目 | 6月17日 |
| 8 | 提交参加省赛资料 | 根据省赛安排 |