附件3

**2020年“大学生创新创业训练计划项目”重点工作落实推进表**

负责单位：就业实训处

负责人：刘斌 周乐

责任单位：会计学院、经贸学院、电信学院

责任人：赵卓、南琳芝、刘威

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **起止时间** |
| 1 | 开展2020年我院“大学生创新创业训练计划项目”工作安排 | 3月31日-4月1日 |
| 2 | 组织各二级学院教师及学生使用网络方式（建议钉钉）开展项目申报培训会 | 4月3日-4日 |
| 3 | 参赛选手上交大学生创新创业训练计划项目申请表（电子版）至各二级学院负责人 | 4月5日-12日 |
| 4 | 由各学院组织专业教师进行网络评审，确定推荐次序 | 4月15日-16日 |
| 5 | 参赛选手根据评审结果对申报项目进行修改 | 4月17日-19日 |
| 6 | 各二级学院将各项目申报表和项目申报信息汇总表送至就业实训处，由就业实训处组织专家评审 | 4月22日-23日 |
| 7 | 各二级学院对最终申报项目进行再次修改 | 4月24日 |
| 8 | 就业实训处再次组织申报项目评审，确定省级立项推荐次序 | 4月25日-30日 |
| 9 | 进行校内立项公示 | 5月2日-5日 |
| 10 | 准备申报材料，向省教育厅推荐申报 | 5月6日-7日 |